Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы :Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период  6 месяцев 2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Х | Х | Х | 158,0 | 158,0 | 8,5 | 8,5 | 149,5 по фактически сложившимся расходам |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 4 | Основное Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведение мониторинга технического состояния объектов жилищного хозяйства | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведение мониторинга технического состояния объектов жилищного хозяйства | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 6 | Основное Мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, оформление технической документации | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Подготовка технической документации для ремонта коммунального хозяйства. | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Подготовка технической документации для ремонта коммунального хозяйства. | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 8 | Основное Мероприятие 1.4. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | размещена информация на стендах поселения и сайте Горненского городского поселения по вопросам ЖКХ | 1 января 2015 г. | 30 июня 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | размещена информация на стендах поселения и сайте Горненского городского поселения по вопросам ЖКХ | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 10 | Основное Мероприятие 1.5. Иные мероприятия в области коммунального хозяйства | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | В целях повышения уровня качественной питьевой водой проводится подготовка к обследованию объектов забора воды поселения. | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 31,0 | 31,0 | 0 | 0 | 31,0 по фактически сложившимся расходам |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | В целях повышения уровня качественной питьевой водой проводится подготовка к обследованию объектов забора воды поселения. | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 12 | Мероприятие 1.6. Иные мероприятия в области жилищного хозяйства | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) |  | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 1,5 по фактически сложившимся расходам |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) |  | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 14 | Мероприятие 1.7. Мероприятия по текущему ремонту водопроводных сетей в р.п. Горный | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Выполнение комплекса работ предупреждающих дальнейший износ трубопровода | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 117,0 | 117,0 | 0 | 0 | 117,0 по фактически сложившимся расходам |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Выполнение комплекса работ предупреждающих дальнейший износ трубопровода | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 16 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Горненского городского поселения» | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Х | Х | Х | 590,4 | 590,4 | 515,1 | 515,1 | 75,3 по фактически сложившимся расходам |
| 17 | Основное Мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения (договор № 8103 от 01.01.2016 г.) | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 536,9 | 536,9 | 476,7 | 476,7 | 60,2 по фактически сложившимся расходам |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения (договор № 8103 от 01.01.2016 г.) | X | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 19 | Основное Мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | уборка насанкционированных свалок | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 |
| 20 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | уборка насанкционированных свалок | X | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 21 | Основсное Мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | повышение уровня благоустройства территории поселения | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 38,6 | 38,6 | 38,4 | 38,4 | 0,2 по фактически сложившимся расходам |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | повышение уровня благоустройства территории поселения, заключены срочные трудовые договора на покос травы и работы по благоустройству мест общего пользования, работы по благоустройству мест захоронения по ул. Соцтруда, ул. Советская | X | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 23 | Основное Мероприятие 2.4 Информирование населения по вопросам благоустройства | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | размещение на информационных стендах поселения и сайте Горненского городского поселения информация по вопросам благоустройства | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - | - |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | размещение на информационных стендах поселения и сайте Горненского городского поселения информация по вопросам благоустройства | X | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х |  |
| 25 | Основное Мероприятие 2.5. Обрезка аварийно-опасных деревьев | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведение мероприятий по выявлению аварийно-опасных деревьев на территории поселения | 1 января 2015 г. | 30 июня 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведение мероприятий по выявлению аварийно-опасных деревьев на территории поселения | X | 30 июня 2015 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 27 | Мероприятие 2.6. Строительство детской площадки по ул. Центральная | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведение мероприятий по уточнению процесса строительства детской площадки по ул. Центральная | 1 января 2015 г. | 30 июня 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 28 | Контрольное событие программы 2.6. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведение мероприятий по уточнению процесса строительства детской площадки по ул. Центральная | X | Х | X | Х | X | X | Х |
| 29 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 748,4 | 748,4 | 523,7 | 523,7 | 224,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрации Горненского городского поселения | X | X | X | 748,4 | 748,4 | 523,7 | 523,7 | 224,7 |

Глава Горненского городского поселения                                                                     Н.А.Колесников