Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы : Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период  6 месяцев 2021 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | Х | Х | Х | 410,0 | 410,0 | 102,2 | 307,8 по фактически сложившимся расходам |
| 2 | Основное Мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | Размещена информация на стендах поселения и сайте Горненского городского поселения по вопросам ЖКХ | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - |
| 3 | Основное Мероприятие 1.2. Иные мероприятия в области жилищного хозяйства | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | Проведение мониторинга технического состояния объектов жилищного хозяйства | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 60,0 | 60,0 | 9,4 | 50,6 по фактически сложившимся расходам |
| 4 | Основное Мероприятие 1.3. Иные мероприятия в области коммунального хозяйства | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | В целях повышения уровня качественной питьевой водой проводится подготовка к обследованию объектов забора воды поселения. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 150,0 | 150,0 | 7,0 | 80,0 по фактически сложившимся расходам |
| 5 | Основное Мероприятие 1.4. Мероприятия по текущему ремонту водопроводных сетей в р.п. Горный | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | Выполнение комплекса работ предупреждающих дальнейший износ трубопровода | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 200,0 | 200,0 | 85,8 | 114,2 по фактически сложившимся расходам |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства | Х | Х | Х | X | X | Х |
| 7 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Горненского городского поселения» | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | Х | Х | Х | 2850,9 | 2850,9 | 902,1 | 1948,8 по фактически сложившимся расходам |
| 8 | Основное Мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | Оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 1903,3 | 1903,3 | 618,8 | 1284,5 по фактически сложившимся расходам |
| 9 | Основное Мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | уборка несанкционированных свалок | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 180,0 | 180,0 | 179,8 | 0,2 по фактически сложившимся расходам |
| 10 | Основное Мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 617,6 | 617,6 | 589,2 | 28,4 по фактически сложившимся расходам |
| 11 | Основное Мероприятие 2.4 Информирование населения по вопросам благоустройства | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | размещение на информационных стендах поселения и сайте Горненского городского поселения информация по вопросам благоустройства | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - |
| 12 | Основное Мероприятие 2.5. Обрезка аварийно-опасных деревьев | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | - | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 150,0 | 150,0 | 133,1 | 16,9 по фактически сложившимся расходам |
| 13 | Контрольное событие программы 2 | Глава Администрации Горненского городского поселения- Корчагин П.Ю. специалист первой категории-Кононова Е.О. | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | Х | X | Х | X | Х |
| 14 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3260,9 | 3260,9 | 1004,3 | 2256,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Горненского городского поселения- Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | X | X | X | 3260,9 | 3260,9 | 1004,3 | 2256,6 |

Глава Администрации

Горненского городского

поселения                                                                                                                                                    П.Ю. Корчагин