РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2024 №  23

р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Горненского городского поселения «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

# за 2023г

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 05.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненского городского поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Горненского городского поселения и официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Горненского

городского поселения                                          П.Ю. Корчагин

Приложение

к постановлению

Администрации

Горненского городского

поселения

от 11.03.2024 № 23

Отчет о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения 23.11.2018 № 138.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров ;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2023 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2023 году были достигнуты следующие результаты:

- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС; на стендах размещены памятки

- проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ;

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 5стендов по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно- разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Проводилась информационно- разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 26.04.2023 № 19.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» было предусмотрено  основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены  в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной на водных объектах» расходы бюджета  поселения не выполнены.

По подпрограмме 3 «Пожарная безопасность»  Данные мероприятия выполнены.

По подпрограмме 4 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Горненского городского поселения». Данные мероприятия выполнены.

Раздел 3

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в

установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением  Администрации Горненского городского поселения от 26.04.2023 г № 19 муниципальной программой была запланирована реализация 4 контрольных события.

Контрольные события подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

В результате заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. Проведены заседания КЧС и ОПБ, согласно плану работы КЧС и ОПБ.  Проводилась информационно- разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Контрольные события подпрограммы 1   выполнены.

Контрольные события подпрограммы 2 не выполнены

Контрольные события подпрограммы 3 выполнены в установленные сроки.

Проведены заседания КЧС и ОПБ, оформлены стенды по пожарной безопасности.

Проведены беседы среди домовладений о правилах  пожарной безопасности. Проведена разъяснительная работа среди населения о правилах пожарной безопасности в быту.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Контрольные события подпрограммы 4 выполнены в установленные сроки.

Проведены мероприятия по профилактике и противодействию экстремизма на национальной и религиозной почве. На сходах граждан проведены беседы с населением о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов.

### Раздел 4

### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к ранее запланированному, от которого зависит объем планируемых мероприятий.

Раздел 5.

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 222,0 тыс. руб., израсходовано 215,4 тыс. руб..

По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» израсходовано 159,5 тыс. руб.,  при плане 159,5 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план – 6,0 тыс. руб., фактически израсходовано 0,0 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Пожарная безопасность» израсходовано 51,3тыс.руб., при плане 50,7 тыс.руб.

По подпрограмме 4 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Горненского городского поселения» финансирование не предусмотрено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице №1  к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2023 г установлено следующее:

из 1 показателя муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   достиг плановых значений  показателей;

1 показатель подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программ  достиг плановых значений;

1 показатель подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» муниципальной программы бюджет плановых значений не достиг плановых значений.

1 показатель подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности» достиг плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы. подпрограмм муниципальной программы за 2023 год  отражены в Таблице  № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7.

Информация о внесенных ответственным исполнением изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2023 года в муниципальную  программу Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 2 раза  были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Горненского городского поселения  от; 19.01.2023г № 3; от 26.04.2023г № 59.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:
- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 26.12.2022 №  44 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025  годы»».;
- уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;
- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с изменениями по показателям расходов бюджета поселения на  2023 год и проектом показателей расходов бюджета поселения на 2024 год.

### Раздел 8.

### Результаты оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эн).

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023год установлено, что из 3 целевых показателей достигли своих плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила :

целевого показателя  1-1 ;

целевого показателя  1.2. -1;

целевого показателя  1.3. -1;

целевого показателя  2 - 0;

целевого показателя  2.1.- 0;

целевого показателя  3- 1;

целевого показателя  3.1.-1;

Суммарная оценка степени эффективности целевых показателей муниципальной программы Эо равна  3:3=1,0. Это удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по  степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом  составила : 3:3= 1,0 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная  эффективность реализации муниципальной программы      рассчитывалась в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Горненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм = 3:3=1,0

3.2. Степень соответствия запланированных расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения

ССуз= 215,4: 222,0= 97,0

3.3.Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0 : 0,97 =1,03

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2023г.

Раздел 9

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Реализация мер муниципального и правового регулирования в 2023году не предусмотрена.

### Раздел 10.

### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 26.12.2022 № 58  утвержден план реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023г, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 26.12.2022г № 44 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района 2023г и на плановый период 2024 и 2025 годов»

### Таблица 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 222,0 | 222,0 | 215,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 222,0 | 222,0 | 215,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 164,7 | 164,7 | 164,7- |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 159,5 | 159,5 | 159,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 159,5 | 159,5 | 159,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 51,3 | 51,3 | 50,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 51,3 | 51,3 | 50,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 51,3 | 51,3 | 50,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 51,3 | 51,3 | 50,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 « Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма на территории Горненского городского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1.Информационно- пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Горненского городского поселения | человек |  | 0 | 0 | - |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 88 | 88 | 88 | - |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 2,8 | 2,8 | 2,8 | -. |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Горненского городского поселения | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 3 |
| 3.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Приобретение современных средств спасения людей при пожарах | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмм 4 |
| 4.1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизма на национальной и религиозной почве. | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Горненского городского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

отчетный период 12 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Манукян Т.А.. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю..) | X | X | X | 222,0 | 222,0 | 215,4 | 6,6 |
|  | Основное мероприятия 1.1 Поддержание в готовности и модернизации муниципальной системы оповещения населения о возникновении ЧС с помощью СМИ . | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю..) | Своевременное информирование населения об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01. 2023г | 31.12.2023г | , | , | - |  |
|  | Основные мероприятия 1.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Администрации Горенского городского поселения Корчагин П.Ю..) | Проведение профилактических мероприятий и повышение уровня готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - |
|  | Основные мероприятия 1.3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности аварийно- спасательного формирования на территории поселения | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю..) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 159,5 | 159,5 | 159,5 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор Манукян Т.А... (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю..) | Проведение профилактических мероприятий, бесед с гражданами поселения по противопожарной безопасности. Размещение информации на стендах о возникновении чрезвычайных ситуаций | X | 31.12.2023г. | X | X | X | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) | X | X | X | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение происшествий на водных объектах. | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П. Инспектор Манукян Т.А. Ю..) | Проведение бесед на сходах граждан среди населения, по купальному сезону на водоемах и оказание первой помощи. Проведение занятий среди учащихся по поведению купания на воде и оказание первой помощи утопающему | 01.01.2023г . | 31.12.2023г . | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) | На сходах проведена беседа среди населения, по купальному сезону на водоемах и оказания помощи | Х | 31.12.2023г | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность» | Инспектор Манукян Т.А.. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю..) | Х | Х . | Х | 51,3 | 51,3 | 50,7 | 0,6 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Инспектор Манукян Т.А.. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) | На сходах граждан проведение бесед среди домовладений о правилах пожарной безопасности | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 51,3 | 51,3 | 50,7 | 0,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) | Проведение разъяснительной работы среди населения о пожарной безопасности | Х | 31.12.2023г. | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Горненского городского поселения» | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 4.1.. | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | Х | 31.12.2023г | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 222,0 | 222,0 | 215,4 | 6,6 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 222,0 | 222,0 | 215,4 | 6,6 |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X | - | - | - | - |  |
|  |  | Участник 1 | X | X | X | - | - | - | - |  |

Глава Администрации Горненского городского поселения                              П.Ю. Корчагин