ПРОЕКТ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_.05.2016 |  № \_\_ |  р.п. Горный |

Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 16.08.2007 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Горненское городское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, на основании ст. 30 Устава муниципального образования «Горненское городское поселения», Администрация Горненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

2. Главному распорядителю средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с \_\_.04.2016.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Горненского

городского поселения Н.А. Колесников

.

Приложение

к постановлению

Администрации

Горненского городского

поселения

от \_\_.05.2016 № \_\_

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срокисполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления на 2017-2019 годы по главному распорядителю средств бюджета поселения, согласованной с Главой Администрации Горненского городского поселения | до 01.06.2016 | специалист Администрации Горненского городского поселения |
| 2. | Формирование реестра расходных обязательств Горненского городского поселения | до 25.04.2016 | сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования «Горненского городского поселения» по состоянию на 1 января 2016 (по данным статистической отчетности формы 3 ДГ (мо) | до 15.07.2016 | специалист Администрации Горненского городского поселения |
| 4. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал, а также оценки налогового и неналогового потенциалов по Горненскому городскому поселению на 2017-2019 годы | до15.07.2016 | специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Горненского городского поселения, главные администраторы доходов бюджета поселения – органы государственной власти Российской Федерации и Ростовской области (по согласованию) |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, установленным постановлением Администрации Горненского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района | до 10.08.2016 | сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета поселения, на 2017 – 2019 годы | В течение 2 недель после поступления правового акта Правительства Ростовской области об утверждении прогноза объемов финансирования и лимитов потребления | специалист Администрации Горненского городского поселения |
| 7. | Подготовка постановления Администрации Горненского городского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Горненского городского поселения на 2017 –2019 годы» | до 20.07.2016 | сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 8. | Формирование и представление Главе Горненского городского поселения параметров бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района | до 08.09.2016 | сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 9. | Разработка и утверждение параметров варианта прогноза социально-экономического развития Горненского городского поселения на долгосрочный период, утвержденного постановлением Администрации Горненского городского поселения, определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования, с пояснительной запиской в соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 31.12.2015 № 156 | до 26.09.2016 | сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 10. | Подготовка постановления Администрации Горненского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Горненского городского поселения на 2017-2019 годы» | до 01.10.2016 | сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 11. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения проектов муниципальных программ Горненского городского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Горненского городского поселения | до 10.10.2016 | ответственные исполнители муниципальных программ Горненского городского поселения  |
| 12. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения документов для составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, установленным постановлением Администрации Горненского городского поселения об утверждении методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 17.10.2016 | главный распорядитель средств бюджета поселения |
| 13. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения паспортов муниципальных программ Горненского городского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | 10.11.2016 | ответственные исполнители муниципальных программ Горненского городского поселения  |
| 14. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Горненского городского поселения «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 10.11.2016 | сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 15. | Разработка проекта бюджетного прогноза Горненского городского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Горненского городского поселения на соответствующий период | до 14.11.2016 | сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 16. | Представление Главе Горненского городского поселения для внесения в Собрание депутатов Горненского городского поселения:- проекта решения Собрания депутатов Горненского городского поселения« О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»;- предварительных итогов социально-экономического развития Горненского городского поселения за истекший период 2016 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Горненского городского поселения за 2016 год;- проекта решения Собрания депутатов Горненского городского поселения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Горненского городского поселения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»  | до 14.11.2016до 14.11.2016до 14.11.2016 | сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения  |