Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «Библиотека Горненского городского поселения» | Директор МБУК «БГГП» Клименко Л.Н. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | -финансирование на оплату труда- 218,6 тыс. руб.; -оплата за услуги связи 19,7 тыс. руб. согласно договора №679339 от 01.01.2015г. и договора №679339-Б2 от 01.01.2015г.; -оплата за эл.энергию 4,6 тыс. руб.согласно договора №8399 от 01.01.2015г.; -оплата за техническое обслуживание о ремонт оргтехники 1,5 тыс. руб. согласно договора №140 от 05.04.2015г.; -оплата за информационные услуги 8,6 тыс. руб. согласно договора №45 от 01.06.2015г., договора №140 от 05.04.2015г., договора №1 от 12.01.2015г.; -оплата за прочие расходы 17,7 тыс. руб. согласно договора №1 от 07.04.2015г.; -оплата за приобретенные материальные запасы 11,8 тыс. руб. согласно договора №1 от 05.05.2015г. и договора №3 от 14.04.2015г.; | 01.01.2015г. | 30.06.2015г. | 664,7 | 282,5 | 63,9 |
| 1. | Контрольное событие программы | Директор МБУК «БГГП» Клименко Л.Н. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | исполнение показателей деятельности по обслуживанию населения | X | 30.06.2015г. | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |
| 2.1 | Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта в Горненском городском поселении | Директор МБУК «БГГП» Клименко Л.Н. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | -проведено спортивных соревнований: футбол -3, шахматы-1, шашки-1, - приобретение футбольной формы на сумму 28,0 тыс.руб. согласно договора №5 от 13.05.2015г., хозматериалов для ремонта спортивной площадки на сумму 11,9 тыс.руб. по договору №34 от 05.05.2015 | 01.01.2015г. | 30.06.2015г. | 40,0 | 39,9 | 39,9 |
| 2. | Контрольное событие программы | Директор МБУК «БГГП» Клименко Л.Н. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | -проведение спортивных соревнований, -приобретение спорт.инвентаря и спорт.формы на сумму 39,9 тыс.руб. | X | 30.06.2015г. | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Горненского городского поселения                                                                                                                      Н.А.Колесников