Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Горненского городского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» по итогам 6 месяцев  2024 года»

Муниципальная программа Горненского городского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная  программа) утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 140. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено   1 149,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2024 года составило 454,2 тыс. рублей, или 39,5 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно- коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории»;

В соответствии с распоряжением от 15.12.2023 № 61 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 60,0 тыс. рублей. По итогам 6 месяцев 2024 года заключен 1 договор на сумму 11,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11,6 тыс. рублей, или 19,3 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течении 6 месяцев 2024 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 1 089,1 тыс. рублей. По итогам 6 месяцев 2024 года заключено 3 муниципальных контрактов и договора на сумму 442,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 442,6 тыс. рублей, или 40,6 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течении 6 месяцев 2024 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.