Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» по итогам за 6 месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Горненского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная  программа) утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2013 № 141. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1267,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024года составило 598,8 тыс. рублей, или 47,2 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Развитие физической культуры и спорта»;

В соответствии с распоряжением от 15.12.2023 №  62 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 1267,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 598,8тыс. рублей, или %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 6 месяцев 2024 года на постоянной основе.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено на 47,2%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 20,0 тыс. руб. Фактическое состояние средств составило 0,0 тыс. руб., или 0 %.

Контрольное событие данной программы не исполнено.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.