Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальное управление и муниципальная служба»

отчетный период 6 месяцев 2024  года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Специалист первой категории Голубева А.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | Х |  | Х | Х | 140,0 | 140,0 | 48,2 |  | 91,8 исполнение по фактически сложившимся расходам |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории Голубева А.А.(Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством в количестве 10 штук |  | 1 января 2024 | 30 июня 2024 | - | - | - |  | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории Голубева А.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | В первом полугодии дополнительное профессионально обучение было получено |  | 1 января 2024 | 30 июня 2024 | 30,0 | 30,0 | 12,0 |  | 18,0 исполнение по фактически сложившимся расходам |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Специалист первой категории Голубева А.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | На официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о кадровом резерве, должностные инструкции муниципальных служащих. Размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание в муниципальной газете «Красносулинский вестник» |  | 1 января 2024 | 30 июня 2024 | - | - | - |  | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Опубликование нормативных правовых актов в средствах массовой информации | Специалист первой категории Голубева А.А (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | Размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, решения Собрания депутатов Горненского городского поселения в муниципальной газете «Красносулинский вестник» |  | 1 января 2024 | 30 июня 2024 | 110,0 | 110,0 | 36,2 |  | 73,8 исполнение по фактически сложившимся расходам |
| 6 | Контрольное событие программы 1 | Специалист первой категории Голубева А.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | Размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, решения Собрания депутатов Горненского городского поселения в муниципальной газете «Красносулинский вестник» |  | Х | 30 июня 2024 | Х | Х | Х |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  | Специалист первой категории Голубева А.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | Х | Х | Х | 339,9 | 339,9 | 292,9 |  | 47,0 исполнение по фактически сложившимся расходам |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Единовременная выплата при увольнении муниципальных служащих |  | Специалист первой категории Голубева А.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | В отчетном периоде выплаты не производились | 1 января 2024 | 30 июня 2024 | 244,2 | 244,2 |  | 244,1 | 0,1 исполнение по фактически сложившимся расходам |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим |  | Специалист первой категории Голубева А.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | В отчетном периоде выплаты производились | 1 января 2024 | 30 июня 2024 | 95,7 | 95,7 |  | 48,8 | 46,9 исполнение по фактически сложившимся расходам |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1 |  | Специалист первой категории Голубева А.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | В отчетном периоде выплаты производились | Х | 30 июня 2024 | Х | Х |  | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | Х | Х | Х | 479,9 | 479,9 |  | 341,1 | 138,8 исполнение по фактически сложившимся расходам |
|  |  |  | Специалист первой категории Голубева А.А. (Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.) |  | Х | Х | Х | 479,9 | 479,9 |  | 341,1 | 138,8 исполнение по фактически сложившимся расходам |

Глава Администрации

Горненского городского поселения	             П.Ю.Корчагин