Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба» по итогам 9 месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба» (далее – муниципальная  программа) утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 137. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 479,90 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 386,1 тыс. рублей, или 80,45 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 – «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение  единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной  пенсии за выслугу лет»;

В соответствии с распоряжением от 15.12.2023 № 58 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении» ) на 2024 год предусмотрено 140,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 68,8 тыс. рублей, или 49,15 %.

На реализацию основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения на 2024 год предусмотрены в сумме 30,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило за   9 месяцев 2024 года 12,0 тыс. руб., или 40,00 %

На реализацию основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 «Опубликование нормативных правовых актов в средствах массовой информации» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения на 2024 год предусмотрены в сумме 110,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило за   9 месяцев 2024 года 56,8 тыс. руб., или 51,64 %

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение  единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной  пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 339,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 317,3 тыс. рублей, или 93,35 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2.1 «Единовременная выплата при увольнении муниципальных служащих» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 244,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 244,1 тыс. рублей, или 99,96 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2.2 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 95,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило за   9 месяцев 2024 года 73,2 тыс. руб., или 76,49 %

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.