
[image: image1.wmf]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2025 (27
р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы
Горненского  городского поселения
«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 05.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение»,  Администрация Горненского городского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба»» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Горненское городское поселение в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Горненского 

городского поселения                                                        А.А.Чеботарев
Приложение 

     к постановлению

Администрации 

Горненского

городского поселения

от 07.03.2025  №27 
Отчет о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения 

«Муниципальное управление и муниципальная служба»» за 2024 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.
 Муниципальная программа «Муниципальное управление и муниципальная служба» была утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения 23.11.2018 № 137.

 Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Горненского городского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Горненского городского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации по теме: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

Глава  Администрации Горненского городского поселения  принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации  поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих. 

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших  муниципальных служащих планировались выплаты государственной пенсии за выслугу лет, но из-за отсутствия уволившихся пенсионеров выплаты не производились. 

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Горненского городского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, социологический опрос, проведенный 15.02.2024 г. показал 99,9% положительную оценку деятельности органов местного самоуправления.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:
- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы. 

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2020 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Раздел 2.  Перечень  основных мероприятий 
подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.
         Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 19.12.2022 № 49.
По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении, дополнительное профессиональное образование  лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация четырех основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» исполнено в основном в полном объеме. Глава поселения принимал  активное участие в заседаниях совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки.

Основное мероприятие 1.1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» выполнено в полном объеме,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации по теме: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

 Основное мероприятие 1.1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Муниципальная служба», вакантные должности муниципальной службы замещались на основе  назначения из кадрового резерва,  но без проведения конкурса из-за отсутствия желающих.
Основное мероприятие 1.1.4 «Опубликование нормативных правовых актов в средствах массовой информации» исполнено на 100%, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что  позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.
По подпрограмме 2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» выплаты производились.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложениях № 2 и № 4 к настоящему отчету.
Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации.
Согласно плану реализации муниципальной программы, утвержденному распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 19.12.2022 № 49 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2023 год», было предусмотрено наступление  2 контрольных событий.
Контрольное событие муниципальной программы 1.1:

в рамках федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования нормативных правовых актов и иных документов в средствах массовой информации в газете «Красносулинский вестник» опубликовано 26 нормативных правовых актов и информация о штатной численности муниципальных служащих.
Контрольное событие муниципальной программы 1.2:

для повышения уровня дополнительного профессионального образования и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления повышение квалификации прошел 1 муниципальных служащих. 

Контрольное событие муниципальной программы 2.1:

финансовое обеспечение аппарата Администрации Горненского городского поселения осуществлялось в соответствии с установленными нормативами, что обеспечило повышение эффективности бюджетных расходов.
Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.
Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы.
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет района по отношению к запланированному объему поступления доходов, что привело к образованию кредиторской задолженности по расходам, произведенным в 2024 году на реализацию основного мероприятия 1.4 ;2.1.
Раздел 5.  Сведения  об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы.
Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения по плану составил  479,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 200,6  тыс. руб. (45,9%).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» также при плане 138,0 тыс. руб., фактически израсходовано –  138,0 тыс. руб. (100%).  

В подпрограмму 2 «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» при плане 341,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 90,8  тыс. руб. (28,0%).  
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в приложении № 3 к настоящему отчету.
Раздел 6.  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
В 2021  году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по этим показателям (индикаторам). 

Фактический показатель (индикатор) «Доля граждан, положительно  оценивающих деятельность органов местного самоуправления» составляет 99,9%, что было определено по социологическому опросу, проведенному 15 февраля 2024 года.
Показатель (индикатор) «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» составил 14,28% при плане 49,5%.
По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении» было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуто три плановых значения, два показателям (индикаторам) по объективным причинам не исполнялись: 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – не было вакантных должностей на постоянной основе и 1.3. «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе»  - в штате Администрации не имеется пенсионеров пограничного возраста к предельному. 
По подпрограмме 2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» бюджетные ассигнования на 2024 год  не исполнены, в связи с не выходом муниципального служащего на пенсию.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 1  к настоящему отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности  муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:
- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы. 

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 9 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достигли плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 1.3 – 0;

целевого показателя 1.4 – 1;

целевого показателя 1.5 – 1;

целевого показателя 2.1 – 0;

целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5:9 = 0,555. Это низкий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 5:9=0,555, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Горненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 5:9=0,555;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 200,6:437,4=0,45;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,5:0,45=1,11.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:   

УРпр = 0,555*0,5+0,45*0,3+1,11*0,2=0,62.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.[image: image2.wmf]
Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год, учитывая специфику ее реализации и факторов, вызванных замедлением темпов экономического роста, по показателям 1.1, 1.2, сложились отклонения от плановых показателей. Это связано со значительным недопоступлением налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, отклонением в исполнении расходных обязательств бюджета поселения. 

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Горненского городского поселения.


Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в  том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период)

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Горенского городского поселения от 19.12.2022 № 49 утвержден план реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2024 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения  от  26.12.2022 № 45 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.
Приложение № 1 
 к отчету о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

Муниципальное управление и муниципальная служба»

за 2024 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Муниципальная политика»                                    

	1.
	Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного  самоуправления    
	единицы
	52
	55
	52

	

	2.
	Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет
	проценты
	14,28
	49,5
	14,28
	

	Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском  поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»                        

	1.1.
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва
	проценты
	0
	7
	0
	Не достижение планового значения в связи с отсутствием вакантных должностей

	1.2.
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса
	проценты
	0
	7
	0
	Не достижение планового значения в связи с отсутствием вакантных должностей

	1.3.
	Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе   
	проценты
	0
	2,5
	0
	

	1.4.
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование
	проценты
	85,7
	90
	85,7
	

	1.5
	Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации
	проценты
	100
	100
	100
	-

	Подпрограмма 2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет»            

	2.1.
	Доля пенсионеров, получивших  единовременну.выплату при увольнении 
	проценты
	-
	-
	-

	-

	2.2.
	Доля пенсионеров, получающих государственную пенсию за выслугу лет
	проценты
	100
	100
	100
	-


Приложение № 2 

 к отчету о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

Муниципальное управление и муниципальная служба»

за 2024 год
Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Муниципальное  управление и муниципальная служба»  за 2024 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия 
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

	1.1
	Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»
	Специалист первой категории 
Шиян К.А. (и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Возможность получения организационной, методической, юридической и информационной поддержки 
	Глава поселения активно участвовал  в совете муниципальных образований Ростовской области
	-

	1.2
	Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	Специалист первой категории

Шиян К.А. (и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления
	В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления  специалист первой категории получил дополнительное профессиональное образование, глава поселения окончил курсы повышения квалификации на бесплатной основе 
	

	1.3
	Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, кадрового потенциала органов местного самоуправления» 
	Специалист первой категории Шиян К.А. (и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим
	На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Муниципальная служба»  
	

	1.4
	Основное мероприятие «Опубликование нормативных правовых актов в средствах массовой информации»
	Специалист первой категории Шиян К.А. (и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.
	Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). 
	

	             Подпрограмма2  «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет»

	2.1
	Основное мероприятие «Единовременная выплата при увольнении муниципальных служащих»
	Специалист первой категории Шиян К.А. (и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	В отчетом периоде выплаты не производились
	-
	

	2.2
	Основное мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»
	Специалист первой категории Шиян К.А. (и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2023
	В отчетом периоде выплаты производились 
	-
	


Приложение № 3 

 к отчету о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

Муниципальное управление и муниципальная служба»

за 2024 год
Сведения  

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за 2024 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия


	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	
	
	Муниципальной программой
	Сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      «Муниципальное управление и муниципальная служба» 
	всего                 
	479,9
	479,9
	453,8

	
	федеральный бюджет
	-


	-

-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	479,9
	479,9
	453,8

	
	внебюджетные источники
	-


	Х


	-

	Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском  поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
	всего                 
	138,0
	138,0
	112,1

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	138,0
	138,0
	112,1

	
	внебюджетные источники
	-


	Х


	-



	Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы                    
	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-


	Х


	-



	Основное мероприятие 1. 2

Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих           
	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-


	Х
	-



	Основное мероприятие 1. 3Повышение престижа муниципальной службы,  укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления
	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 1. 4

Опубликование нормативных правовых актов в средствах массовой  информации
	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет»
	всего
	341,9
	341,9
	341,7

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	341,9
	341,9
	341,7

	
	 внебюджетные источники


	
	-
	

	Основное мероприятие 2.1 «Единовременная выплата при увольнении муниципальных служащих»
	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет 
	-
	-
	-

	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	бюджет района 
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2

«Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»
	всего
	244,2
	244,2
	244,1

	
	федеральный бюджет 
	-
	-
	-

	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	бюджет района 
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения 
	97,7
	97,7
	97,6

	
	внебюджетные источники
	
	Х
	



Приложение № 4 

 к отчету о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

Муниципальное управление и муниципальная служба»

за 2024 год
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальное управление и муниципальная служба»     

отчетный период 12 месяцев 2024 года.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность  /ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации,  
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое ния

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
	Специалист первой категории                Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	Х
	Х
	Х
	138,0
	138,0
	112,1
	25,9

	2
	 Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы                    
	Специалист первой категории               Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством в количестве   26 штук
	1 января

2024

	31 декабря 

2024
	-
	-
	-
	-

	3
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих           
	Специалист первой категории 

Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	Прошел обучение специалист первой категории
	1 января

2024
	31 декабря 

2024
	28,0
	28,0
	15,0
	13,0

	4
	Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы,  укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления
	Специалист первой категории 

Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	На официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о кадровом резерве, должностные инструкции муниципальных служащих. Размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание в муниципальной газете «Красносулинский вестник»
	1 января

2024
	31 декабря 

2024
	-
	-
	-
	

	5
	Основное мероприятие 1.4. Опубликование нормативных правовых актов в средствах массовой  информации 
	Специалист первой категории 

Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	Размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, решения Собрания депутатов Горненского городского поселения в муниципальной газете «Красносулинский вестник»
	1 января

2024
	31 декабря 

2024
	110,0
	110,0
	97,1
	12,9

	6
	Контрольное   событие
программы   1
	Специалист первой категории 

Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	Размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, решения Собрания депутатов Горненского городского поселения в муниципальной газете «Красносулинский вестник»
	Х
	31 декабря 

2024
	Х
	Х
	Х
	

	7
	Подпрограмма 2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение  единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной  пенсии за выслугу лет»
	Специалист  первой категории

Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	Х
	Х
	Х
	      341,9
	341,9
	341,7
	0,2

	8
	Основное мероприятие 2.1 Единовременная выплата при увольнении муниципальных служащих
	Специалист  первой категории

Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	В отчетном периоде выплаты  не производились
	1 января

2024
	31 декабря 

2024
	244,2
	244,2
	244,1
	0,1

	9
	Основное мероприятие 2.2. Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
	Специалист первой категории 

Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	В отчетном периоде выплаты производились
	1 января

2024
	31 декабря 

2024
	       97,7
	97,7
	97,6
	   0,1

	10
	Контрольное событие  
программы 2.1 
	Специалист первой категории 

Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	В отчетном периоде выплаты производились
	Х
	31 декабря 

2024
	Х
	Х
	Х
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	Х
	Х
	Х
	479,9
	479,9
	453,8
	26,1

	
	
	Специалист первой категории 

Шиян К.А.(и.о.Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.)
	Х
	Х
	Х
	479,9
	479,9
	453,8
	26,1


� EMBED Equation.3 ���








[image: image3.jpg]


_1519318195.unknown

