ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.05.2025  __

р.п. Горный

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета Горненского городского поселения                                Красносулинского района

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 16.08.2007 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Горненское городское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселения», Администрация Горненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Главному распорядителю средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Горненского

городского поселения                                                        А.А.Чеботарев

Приложение

к постановлению

Администрации

Горненского городского поселения

от __.05.2025 № __

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Красносулинского района

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 – 2028 годы и его обоснования | до 18.07.2025 | Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Горненского городского поселения, главный администратор доходов бюджета поселения - орган местного самоуправления |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района и прогноза бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 – 2028 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 18.07.2025 | Специалист Администрации Горненского городского поселения |
| 3. | Подготовка проекта постановления Администрации Горненского городского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Горненского городского поселения на 2026 – 2028 годы» | до 01.08.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 4. | Разработка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по формам, установленным постановлением Администрации Горненского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 15.08.2025 | Специалист Администрации Горненского городского поселения |
| 5. | Разработка предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей на 2026 – 2028 годы с учетом изменений в постановление Администрации Горненского городского поселения от 30.07.2024 №87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения», вступающих в силу с 01.01.2026г. | до 05.09.2025 | Специалист Администрации Горненского городского поселения |
| 6. | Формирование и представление главе Администрации Горненского городского поселения параметров бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главного администратора доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 26.09.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 7. | Доведение до получателей средств бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | до 30.09.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 8. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Горненского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 16.10.2025 | главные распорядители средств бюджета района |
| 9. | Согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Горненского городского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Горненского городского поселения | с 16.10.2025 до 30.10.2025 | Ответственные исполнители муниципальных программ Горненского городского поселения |
| 10. | Направление в министерство финансов Ростовской области проекта решения Собрания депутатов Горненского городского поселения «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в соответствии с соглашением от 28.12.2024 №18/3д о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Горненского городского поселения, заключенным между Администрацией Горненского городского поселения и министерством финансов Ростовской области | до 01.11.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Горненского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Горненского городского поселения на 2026 – 2028 годы» | до 01.11.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |
| 12. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Горненского городского поселения | до 10.11.2025 | Ответственные исполнители муниципальных программ Горненского городского поселения |
| 13. | Подготовка и представление главе Администрации Горненского городского поселения для внесения в Собрание депутатов Горненского городского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов: «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Горненского городского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | до 15.11.2025 до 15.11.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Горненского городского поселения |