[image: image1.jpg]


                                     
                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 07.03.2025 №  28
р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Горненского городского поселения «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

за 2024г

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 05.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненского городского поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Горненского городского поселения и официальному обнародованию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
Горненского

городского поселения                                                                 А.А. Чеботарёв
                                                                                                                            Приложение 

 к постановлению


 Администрации 

                                                                      Горненского городского                                  
                                                                                                        поселения

                                                                                                        от 07.03.2025 № 28
Отчет о реализации муниципальной программы
Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 г.
Раздел 1.
 Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения 23.11.2018 № 138.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:
- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.
Задачи программы:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров ;
- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;
- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2024 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2024 году были достигнуты следующие результаты:
- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС; на стендах размещены памятки
- проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ; 
Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 5стендов по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно- разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.
         Проводилась информационно- разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.  
Раздел 2.
Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки


    Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 15.12.2023 г № 59. 

          Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» было предусмотрено  основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены  в установленные сроки. 
По подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной на водных объектах» расходы бюджета  поселения не выполнены.
По подпрограмме 3 «Пожарная безопасность»  Данные мероприятия выполнены.
По подпрограмме 4 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Горненского городского поселения». Данные мероприятия выполнены.
                                            Раздел 3

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в 

установленные сроки согласно плану реализации

            В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением  Администрации Горненского городского поселения от 15.12.2023 г № 59 муниципальной программой была запланирована реализация 4 контрольных события.
           Контрольные события подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

             В результате заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. Проведены заседания КЧС и ОПБ, согласно плану работы КЧС и ОПБ.  Проводилась информационно- разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

             Контрольные события подпрограммы 1   выполнены.
             Контрольные события подпрограммы 2 не выполнены

             Контрольные события подпрограммы 3 выполнены в установленные сроки.

             Проведены заседания КЧС и ОПБ, оформлены стенды по пожарной безопасности.

            Проведены беседы среди домовладений о правилах  пожарной безопасности. Проведена разъяснительная работа среди населения о правилах пожарной безопасности в быту. 
              Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету. 
               Контрольные события подпрограммы 4 выполнены в установленные сроки.

               Проведены мероприятия по профилактике и противодействию экстремизма на национальной и религиозной почве. На сходах граждан проведены беседы с населением о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов.
Раздел 4
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы


Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к ранее запланированному, от которого зависит объем планируемых мероприятий.  
                                                     Раздел 5. 
Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 228,1 тыс. руб., израсходовано 222,5 тыс. руб.
По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» израсходовано 191,7 тыс. руб.,  при плане 191,7 тыс.руб. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план –0,0 тыс. руб., фактически израсходовано 0,0 тыс.руб. 

По подпрограмме 3 «Пожарная безопасность» израсходовано 30,8 тыс.руб., при плане 36,4 тыс.руб.
По подпрограмме 4 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Горненского городского поселения» финансирование не предусмотрено.
           Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице №1  к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы.


В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2024 г. установлено следующее:
из 1 показателя муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   достиг плановых значений  показателей;
1 показатель подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программ  достиг плановых значений;
1 показатель подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» муниципальной программы бюджет плановых значений не достиг плановых значений. 
1 показатель подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности» достиг плановых значений.  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы за 2024 год  отражены в Таблице  № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

                                                     Раздел 7. 
Информация о внесенных ответственным исполнением изменениях 

в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную  программу Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 2 раза  были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Горненского городского поселения  от  19.01.2024г № 4; от 27.02.2024г № 16; от 11.11.2024 №149.
Внесение изменений обусловлено необходимостью:
- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 25.12.2023 г. №  77 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 - 2026  годы».;
- уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;
- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с изменениями по показателям расходов бюджета поселения на  2024 год и проектом показателей расходов бюджета поселения на 2025 год.
Раздел 8.

Результаты оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

     1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эн).

       В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 3 целевых показателей достигли своих плановых значений 2 показателя.

       Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

   целевого показателя  1-1; 
   целевого показателя  1.2. -1;

   целевого показателя  1.3. -1;   

   целевого показателя  2 - 0;
   целевого показателя  2.1.- 0;
   целевого показателя  3- 1;
   целевого показателя  3.1.-1; 

    Суммарная оценка степени эффективности целевых показателей муниципальной программы Эо равна  3:3=1,0. Это удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по  степени достижения целевых показателей.
   2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом  составила: 3:3= 1,0 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

   3. Бюджетная  эффективность реализации муниципальной программы      рассчитывалась в несколько этапов:
   3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Горненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм = 3:3=1,0
 3.2. Степень соответствия запланированных расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения

                       ССуз= 222,5: 228,1= 0,97
3.3.Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0 : 0,97 =1,03
      Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

                УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,03*0,2=1,0
Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2024 г. 

                                                      Раздел 9
Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования
             Реализация мер муниципального и правового регулирования в 2024 году не предусмотрена.  
Раздел 10. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

             Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

             Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 15.12.2023 г. № 59  утвержден план реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 г., в соответствии с которым реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

           Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 25.12.2024 г. № 111 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района 2024  г. и на плановый период 2025 -2026  годов» 
Таблица 1
Сведения  

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 г 
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, (тыс. руб.) предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы 
(тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	

	2
	3
	4
	
	5

	Муниципальная
программа  

« Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	всего                 
	228,1
	228,1
	222,5

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	228,1
	228,1
	222,5

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1 

«Защита от чрезвычайных ситуаций»
	всего                 
	191,7
	191,7
	191,7

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	191,7
	191,7
	191,7

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»
	всего                 
	5,2
	5,2

	5,2


	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	5,2
	5,2
	5,2

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения»
	всего                 
	186,5
	186,5
	186,5

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	186,5
	186,5
	186,5

	
	внебюджетные источники
	
	
	-

	Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»
	всего                 
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	 Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»
	всего                 
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах»
	всего                 
	36,4
	36,4
	30,8

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	36,4
	36,4
	30,8

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма 4 
« Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма на территории Горненского городского поселения»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 4.1.Информационно- пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа                                          

	1.
	Количество обученных специалистов Администрации Горненского городского поселения
	человек
	0
	0
	0
	-

	2.
	Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения    
	проценты
	88
	88
	88
	-

	Подпрограмма 1                          

	1.1.
	Количество информации по профилактическим мероприятиям
	единиц
	3
	3
	3
	-

	1.2.
	Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты  
	единиц
	0
	0
	0
	-

	1.3.
	Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения  
	тысяч человек
	2,8
	2,8
	2,8
	-.

	Подпрограмма 2

	2.1.
	Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Горненского городского поселения
	единиц
	3
	3
	3
	

	Подпрограмма 3

	3.1.
	Количество обученных лиц в области пожарной безопасности
	человек
	0
	        0
	0
	

	3.2
	Приобретение современных средств спасения людей при пожарах
	единиц
	0
	 0
	0
	

	Подпрограмм 4

	4.1.
	Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизма на национальной и религиозной почве.
	единиц
	0
	0
	0
	


Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Горненского городского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »     

отчетный период 12 месяцев 2024 г.

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель,  
соисполнитель, участник

(должность/ ФИО) 
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации,  
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое ния

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Инспектор Тихонова С.А.(И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	X
	X
	X
	191,7
	191,7
	191,7
	 6,6 

	
	Основное мероприятия 1.1 Поддержание в готовности и модернизации  муниципальной системы оповещения населения о возникновении ЧС с помощью СМИ .
	Инспектор Тихонова С.А. (И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	Своевременное информирование населения об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий  и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	01.01.2024 г.     
	31.12.2024 г.
     
	,
	,
	-
	

	
	Основные мероприятия 1.2

Предупреждение чрезвычайных ситуаций  и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций  
	Инспектор Тихонова С.А. (И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	Проведение профилактических мероприятий и повышение уровня готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	01.01.2024 г.
	31.12.2024 г.


	5,2
	5,2
	5,2
	          -

	
	Основные мероприятия 1.3

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности аварийно- спасательного формирования на территории поселения
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	Обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	01.01.2024 г.
	31.12.2024 г.


	186,5
	186,5
	186,5
	-



	
	Контрольное   событие
муниципальной программы 1.1.  
	Инспектор Тихонова С.А... (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	Проведение профилактических мероприятий, бесед с гражданами поселения по противопожарной безопасности.

Размещение информации на стендах о возникновении чрезвычайных ситуаций 
	X
	31.12.2024 г.
	X
	X
	X
	Х

	
	Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на водных объектах»
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	X
	X
	X
	0
	0
	0


	0

	
	Основное мероприятие 2.1

Предупреждение происшествий на водных объектах.
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	Проведение бесед на сходах граждан среди населения, по купальному сезону на водоемах и оказание первой помощи.

Проведение занятий среди учащихся по поведению купания на воде и оказание первой помощи утопающему
	01.01.2024 г.
	31.12.2024 г.


	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное   событие
муниципальной программы 2.1.  
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	На сходах проведена беседа среди населения, по купальному сезону на водоемах и оказания помощи
	Х
	31.12.2024 г.
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	Х
	Х

.
	Х
	36,4
	36,4
	30,8
	

	
	 Основное мероприятие 3.1 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	На сходах граждан проведение бесед среди домовладений о правилах пожарной безопасности
	01.01.2024 г.
	31.12.2024 г.


	36,4
	36,4
	30,8
	

	
	Контрольное событие
муниципальной программы 3.1.
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	Проведение  разъяснительной работы среди населения о пожарной безопасности
	Х
	31.12.2024 г.
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 4

«Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Горненского городского поселения»
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	                  Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 4.1..
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов
	01.01.2024 г.
	31.12.2024 г.


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие
муниципальной программы 4.1.
	Инспектор Тихонова С.А. (и.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарёв А.А.)
	
	Х
	31.12.2024 г.
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	X
	222,0
	222,0
	215,4
	6,6
	

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	X
	X
	X
	228,1
	228,1
	222,5
	6,6
	

	
	
	соисполнитель 1
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Участник 1
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-
	


