Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Горненского городского поселения Красносулинского района «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

на 2025 год за первое полугодие 2025 года

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденная постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018  № 140 (далее также – муниципальная программа) На реализацию муниципальной программы в на 01.07.2025 года предусмотрено 3 801,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью- 3 801,5 тыс.рублей, фактическое освоение средств на 01.07.2025 год составило 1 987,7 тыс.рублей или 52,29 % процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная программа Горненского городского поселения на 01.07.2025 года включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий на 01.07.2025 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в   Горненском городском поселении» предусмотрено 318,6 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 318,6 тыс.рублей, фактическое освоение средств на 01.07.2025 год составило 90,7 тыс.рублей или 28,47 % процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Комплекс процессных мероприятий (далее так же- КПМ) «Благоустройство территории Горненского городского поселения» предусмотрено 3 482,9 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 3 482,9 тыс.рублей, фактическое освоение средств на 01.07.2025 год составило 1 896,9 тыс.рублей или 54,46 % процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества благоустройство территории.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежность предоставления  жилищно-коммунальных услуг поселению и качественное благоустройство населенных пунктов на территории Горненского городского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

развитие коммунальной инфраструктуры;

организация уличного освещения;

улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

создание комфортной среды проживания на территории поселения;

стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Горненского городского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

В рамках политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами. В рамках реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы  в первом полугодии 2025 года реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Основными приоритетами являются:

Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

- повышение удовлетворенности населения Горненского городского поселения уровнем благоустройства территории поселения

Основными целями являются:

повышение уровня благоустройства территории Горненского городского поселения;

повышение уровня качества и комфорта территорий  на территории Горненского городского поселения с применением механизма прямого участия граждан.

В рамках КПМ  в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ  оценивается на основании 3 контрольных точек.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам первого полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы 
на 2025 год по итогам второго квартала 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.