Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Горненского городского поселения Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в Горненском городском поселении»

на 2025 год по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в Горненском городском поселении» утверждена постановлением Администрации Горненского поселения от 23.11.2018  № 138 (далее также – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в на 01.07.2025 года предусмотрено 327,6 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 327,6 тыс.рублей, фактическое освоение средств на 01.07.2025 год составило 137,2 тыс.рублей или 41,9% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная программа Горненского городского поселения на 01.07.2025 года включает в себя следующие структурные элементы:

- комплекс процессных мероприятий (далее так же- КПМ) «Защита от чрезвычайных ситуаций», на 01.07.2025 предусмотрено 281,8 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 281,8 тыс.рублей, фактическое освоение средств на 01.07.2025 год составило 137,2 тыс.рублей или 41,9% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

- комплекс процессных мероприятий (далее так же- КПМ) «Пожарная безопасность» предусмотрено 45,8 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 45,8 тыс.рублей, фактическое освоение средств на 01.07.2025 год составило 7,3 тыс.рублей или 15,9% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Цели муниципальной программы Горненского городского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, в Горненском городском поселении» соответствуют приоритетным направлениям.

Муниципальная программа определяет цели муниципальной программы:

Основными приоритетами муниципальной программы Горненского городского  в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Горненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, а так же антитеррористической защищенности населения;

дооснащение материально-технической базы в области пожарной безопасности;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и правилам поведения на воде;

снижение уровня пожарных очагов в поселении;

обучение специалистов в области пожарной безопасности;

привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по противодействию терроризму и экстремизму и минимизации их последствий. В рамках реализации муниципальной программы  ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы  в первом полугодии 2025  года реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Основными приоритетами являются:

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожаров и происшествий на водных объектах.

Противодействие терроризму и экстремизму.

В рамках КПМ  в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ  оценивается на основании 3 контрольных точек.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам первого полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы 
на 2025 год по итогам первого полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной  программы отсутствуют.