[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.12.2024 № 64
р.п. Горный

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба»                  на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 05.02.2018 №21 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и  Методических рекомендаций» и от 16.09.2022 № 95 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Горненского городского  поселения,  руководствуясь   ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение»,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Горненского городского поселения и официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о.Главы Администрации 

Горненского городского поселения                                          А.А.Чеботарев
Приложение 

к распоряжению Администрации Горненского городского поселения от 26.12.2024 № 64
План реализации муниципальной программы Горненского городского поселения « Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной  целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок реализации (дата)
	Объем расходов (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет района
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении»
	Администрация Горненского городского поселения, специалист первой категории
Голубева А.А.

	 
	2025
	144,4
	
	
	
	 144,4
	

	2
	Основное мероприятие 1.1.

«Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	Администрация Горненского городского поселения
специалист первой категории

Голубева А.А.


	Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления
	2025
	30,0
	
	
	
	30,0
	

	3
	Основное мероприятие 1.2
«Опубликование нормативных правовых актов в средствах массовой информации»
	Администрация Горненского городского поселения
специалист первой категории

Голубева А.А.


	Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы
	2025
	114,4
	
	
	
	 114,4
	

	4
	Подпрограмма 2. «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет»
	Администрация Горненского городского поселения
специалист первой категории

Голубева А.А.


	
	2025
	104,8
	
	
	
	 104,8
	

	5
	Основное мероприятие 2.1 «Единовременная выплата при увольнении муниципальных служащих»
	Администрация Горненского городского поселения

специалист первой категории

Голубева А.А.


	Улучшение качества жизни пенсионеров из числа бывших  муниципальных служащих по сравнению с уровнем 2014 г
	2025
	0,0
	
	
	
	0,0
	

	6
	Основное мероприятие 2.2

«Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»
	Администрация Горненского городского поселения

специалист первой категории

Голубева А.А.


	Улучшение качества жизни пенсионеров из числа бывших  муниципальных служащих по сравнению с уровнем 2014 г.
	2025
	104,8
	
	
	
	 104,8
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	249,2
	
	
	
	249,2
	


