РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2025 № 119

р.п. Горный

О  внесении изменений в приложение к постановлению

Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 г № 140

«Об утверждении муниципальной программы Горненского

городского поселения «Благоустройство территории

и жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с постановлениями Администрации Горненского городского поселения от 30.07.2024 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения», от 31.07.2024 № 88 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Горненского городского поселения», постановлением Администрации Горненского городского поселения от 28.05.2025 г. № 63 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», Администрация Горненского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Горненского городского поселения  от 23.11.2018 № 140 «Об утверждении муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Горненского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2026 и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Горненского городского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Горненского

городского поселения                                                                          А.А. Чеботарев

Приложение

к постановлению Администрации

Горненского городского поселения

от 12.11.2025 № 119

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Муниципальная программа Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества благоустройство территории.

Основными целями муниципальной программы являются  повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Горненского городского  поселения и  качественное благоустройство населенных пунктов на территории Горненского городского  поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

-повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Горненского городского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

В рамках политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере благоустройства.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения;

- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- уровень газификации Горненского городского поселения;

- доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора;

- количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт;

- площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий;

- доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели, значения которых определяются исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в приложение № 2 к муниципальной программе. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводится в  приложении № 3 к муниципальной программе.

Период реализации муниципальной программы - 2019-2030 годы.

Этапы реализации муниципальной программы:

этап I: 2019 – 2024 годы;

этап II: 2025 – 2030 годы.

В результате реализации муниципальной программы к 2030 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Горненского городского поселения  и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

- повышением уровня благоустройства территории поселения;

- повышением уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

-  улучшением протяженности освещенных улиц населенных пунктов;

- увеличением уровня озеленения территории поселения;

- улучшением внешнего вида территории Горненского городского поселения;

- повышением удовлетворенности населения Горненского населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

-улучшение экологической ситуации.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

Горненского городского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Основными целями муниципальной программы являются:

-  повышение качества и надежность предоставления  жилищно-коммунальных услуг населению Горненского городского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Горненского городского  поселения.

3. Задачи государственного управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

-  развитие коммунальной инфраструктуры;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения.

I. Паспорт

муниципальной программы  Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Горненского городского поселения | – | Чеботарев Алексей Александрович- И.о. главы Администрации Горненского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Горненского городского поселения | – | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Евгения Олеговна, специалист первой категории) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Горненского городского поселения | – | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Горненского городского поселения; -качественное благоустройство населенных пунктов на территории Горненского городского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 28 229,8 тыс. рублей, в том числе: этап I: 19 249,2 тыс. рублей; этап II: 8 971,6 тыс. рублей |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрас-тания / убывания | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | МП | возрас-тающий | процентов | статистический | 50 | 2024 | 60 | 70 | 80 | 80 | Постановление МО | Администрация Горненского городского поселения | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | – |
| 1.2. | Уровень газификации Горненского городского поселения | МП | возрас-тающий | процентов | статистический | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Горненского городского поселения | Уровень газификации Горненского городского поселения | – |
| 2. Цель муниципальной программы «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | МП | возрас-тающий | процентов | статистический | 80 | 2024 | 80 | 80 | 90 | 100 | Постановление МО | Администрация Горненского городского поселения | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора; Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | - |
| 2.2. | Повышение удовлетворенности населения Горненского городского поселения уровнем благоустройства территории поселения | МП | возрас-тающий | процентов | статистический | 70 | 2024 | 70 | 80 | 90 | 100 | Постановление МО | Администрация Горненского городского поселения | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий; Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения. | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальный проект;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения; Российской Федерации;

Постановление МО-  Постановление Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 139 ««Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» Куратор – Чеботарев Алексей Александрович – И.о. главы Администрации Горненского городского поселения ### Ответственный за реализацию: Администрация Горненского городского поселения. Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| ### 1.1.1. | - Повышение удовлетворенности населения Горненского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; - Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | обеспечена реализация мероприятий коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Уменьшение износа коммунальной инфраструктуры |  |
| ### 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| ### 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения» Куратор – Чеботарев Алексей Александрович – И.о. главы Администрации Горненского городского поселения ### Ответственный за реализацию: Администрация Горненского городского поселения. ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| ### 2.1.1 | Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Увеличение фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения |  |
| ### 2.1.2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Увеличение количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт, проведение кадастровых работ объектов |  |
| ### 2.1.3 | Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Увеличение количество жителей, охваченных услугами по вывозу мусора |  |
| ### 2.1.4 | Информирование населения по вопросам благоустройства | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Количество жителей информированных по вопросам благоустройства |  |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (всего), в том числе: | 604,0 | 1 098,7 | 1 255.3 | 0,0 | 2 958,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 604,0 | 1 098,7 | 1 255.3 | 0,0 | 2 958,0 |
| 1.1 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения (всего), в том числе | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 0,0 | 222,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 0,0 | 222,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство территории Горненского городского поселения (всего), из них: | 530,0 | 1 024,7 | 1 181,3 | 0,0 | 2 736,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 530,0 | 1 024,7 | 1 181,3 | 0,0 | 2 736,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

II. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» муниципальной программы» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Горненского городского поселения | ### – | ### муниципальная программа Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2030 год |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | осуществление текущей деятельности | ### Доля источников питьевой воды, соответствующих требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 60 | 2024 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| ### 1.3. | Уровень газификации Горненского городского поселения | осуществление текущей деятельности | Количество домовладений в газифицированных населенных пунктах | процентов | - | - | - | - | - | - |

Примечание. Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 222,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 222,0 |
|  | Х | 951 0501 05 4 01 20210 240 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 162,0 |
|  | Х | 951 0501 05 4 01 20260 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 222,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028  годы

| «№ п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. Задача комплекса процессных мероприятий « Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения » |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» | Х | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Повышение качества питьевой воды» | 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 30 апреля 2028 г. | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | информация о ходе исполнения | – |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессорный мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Горненского городского поселения | ### – | ### муниципальная программа Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальным хозяйством» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | возрас-тающий | МП | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Горненского городского поселения | – |
| 1.2. | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | возрас-тающий | МП | процентов | 50 | 2024 | 80 | 80 | 80 | 100 | Администрация Горненского городского поселения | – |
| 1.3. | площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | возрас-тающий | МП | м.куб | 90 | 2024 | 90 | 100 | 100 | 100 | Администрация Горненского городского поселения | – |
| 1.4. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | возрас-тающий | МП | процентов | 70 | 2024 | 80 | 90 | 100 | 100 | Администрация Горненского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | МП | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.4. | Информирование населения по вопросам благоустройства | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Горненского городского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2030 год |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | осуществление текущей деятельности |  | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | километров | 4 | 2024 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1.2. | ### Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | осуществление текущей деятельности |  | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | единиц | 2 | 2024 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1.3. | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | осуществление текущей деятельности |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения | единиц | 1 | 2024 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### 1.4. | Информирование населения по вопросам благоустройства | осуществление текущей деятельности |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения | человек | 2800 | 2024 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ### 1.5. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства |  | человек | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 1.6. | ### Реализовано мероприятие ### по проведению весеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства |  | человек | 50 | 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ### 1.7. | Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства |  | человек | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 1.8. | ### Реализовано мероприятие ### по проведению осеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства |  | человек | 50 | 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Примечание. Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 530,0 | 1 024,7 | 1181,3 | 2 736,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| ### 1810,-02. | ### Мероприятие (результат) «Благоустройство территории Горненского городского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 530,0 | 1 024,7 | 1181,3 | 2 736,0 |
|  | ### Х | ### 951 0503 05 4 02 20130 240 | 500,0 | 660,0 | 650,0 | 1810,0 |
|  | ### Х | ### 951 0503 05 4 02 20160 240 | 10,0 | 140,8 | 350,0 | 500,8 |
|  | ### Х | ### 951 0503 05 4 02 20300 240 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 210,0 |
|  | ### Х | ### 951 0503 05 4 02 20310 240 | 10,0 | 123,9 | 81,3 | 215,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 530,0 | 1 024,7 | 1181,3 | 2 736,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2027 8 годы

| «№ п/п |  | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) |  | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| # 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведен весенний месячник чистоты» |  | Х |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» |  | 30 апреля 2026 г.; 30 апреля 2027 г.; 30 апреля 2028 г. |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Состоялся весенний месячник чистоты» |  | 30 апреля 2026 г.; 30 апреля 2027 г.; 30 апреля 2028 г. |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведен весенний день древонасаждения» |  | Х |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» |  | 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 30 апреля 2028 г. |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.2 «Состоялся весенний День древонасаждений» |  | 30 апреля 2026 г. 30 апреля 2027 г. 30 апреля 2028 г. |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведен осенний месячник чистоты» |  | Х |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» |  | 30 сентября 2026 г. 30 сентября 2027 г. 30 сентября 2028 г. |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.4.2 «Состоялся весенний месячник чистоты» |  | 31 октября 2026 г. 31 октября 2027 г. 31 октября 2028 г. |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.5 «Проведен осенний День древонасаждений» |  | Х |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | Х | Х |
| 1.11. | Контрольная точка 1.5.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» |  | 31 октября 2026 г. 31 октября 2027 г. 31 октября 2028 г. |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.5.2 «Состоялся осенний День древонасаждений» |  | 31 октября 2026 г. 31 октября 2027 г. 31 октября 2028 г. |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Мероприятие (результат) 1.6 «Информирование населения по вопросам благоустройства» |  | Х |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | Х | Х |
| 1.14. | Контрольная точка 1.6.1 «Размещены на официальном сайте поселения в сети «Интернет» и розданы листовки и памятки жителям Горненского городского поселения по вопросам благоустройства» |  | 29 декабря 2026 г. 29 декабря 2027 г. 29 декабря 2028 г. |  | Администрация Горненского городского поселения (специалист первой категории Кононова Евгения Олеговна) | аналитическая информация | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.

2. Х – данные ячейки не заполняются.