Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.03.2026 № __

р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Горненского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 30.07.2024 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», Администрация Горненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 136, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Горненское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Горненского городского поселения                                                     А.А.Чеботарев

Приложение

к постановлению Администрации Горненского городского поселения от ___.03.2026  № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2025 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для ежегодного обеспечение сбалансированности бюджета поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 №136, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения составил 6 613,5 тыс. рублей, или 39,7 процента от всех поступлений, с приростом к прошлому году на 479,7 тыс. рублей или на 5,4 процента;

расходы бюджета поселения исполнены в объеме 15 509,9 тыс. рублей, или 88,9 процентов от запланированных параметров;

принято решение Собрания депутатов Горненского городского поселения от 23.12.2025 № 147 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

актуализирован бюджетный прогноз Горненского городского поселения на период 2023 – 2036 годов;

внесен ряд изменений в решения Собраний депутатов Горненского городского поселения от 25.12.2024 № 111 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,

приняты решения от 23.12.2025 №148 «Об установлении земельного налога», от 23.12.2025 №149 «О налоге на имущество физических лиц»;

внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Красносулинского района на основании соглашения от 21.10.2024 №13 о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;

полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля переданы на уровень муниципального образования Красносулинский район на основании соглашения от 18.10.2024 №4 «О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля».

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов)

и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2025 году составил 6 615,3 тыс. рублей, или 39,7 процентов от всех поступлений, с приростом к прошлому году на 479,7 тыс. рублей или на 5,4 процента.

Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации налоговых льгот» выполнено. Администрацией Горненского городского поселения проведена оценка налоговых расходов. В результате проведенной оценки установлено, что предоставленные налоговые льготы эффективны, поскольку носят социальный характер (Служебная записка от 31.07.2025 №1).

По комплексу процессных мероприятий 1 «Эффективное управление доходами» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто ранее запланированного срока – 6.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Горненского городского поселения» выполнено. Проведены закупки на Региональном портале закупок малого объема Ростовской области.

Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета поселения» выполнено. Приняты постановления Администрации Горненского городского поселения от 07.03.2025 №32 «О внесении изменений в постановление Администрации Горненского городского поселения от 05.02.2018 №23.

Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» выполнено. Приобретено программное обеспечение необходимое для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», реализованной с использованием программных продуктов «Автоматизированный Центр Контроля – Финансы», «Автоматизированный Центр Контроля – Планирование».

По комплексу процессных мероприятий 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто ранее запланированного срока – 4, в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1. «Объем налоговых доходов бюджета Горненского городского поселения (за вычетом разовых поступлений)» сохранение ежегодной положительной динамики доходной бюджета поселения. По итогам 2025 года значение показателя составило 6 760,6 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 7,7 процентов;

рост налоговых и неналоговых доходов бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года - стабильное финансовое положение предприятий и организаций, находящихся на территории Горненского городского поселения.

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 8 591,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 8 591,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 25.12.2024 № 111 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» составил 8 591,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 591,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 8 591,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7 562,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета поселения 7 562,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 1 028,8 тыс. рублей, том числе:

801,1 тыс. рублей – экономия в связи с наличием вакантных должностей;

227,7 тыс. рублей – экономия по оплате работ, услуг, поставки товаров за фактически оказанные работы, услуги, поставку товаров на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, товарных накладных.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной

программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям.

Показатель 1. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года», плановое значение – 102,5 процентов, фактическое значение – 107,7 процентов.

Показатель 2. «Отношение дефицита бюджета поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году», плановое значение - 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3. «Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» плановое значение -100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов бюджета Горненского городского поселения (за вычетом разовых поступлений)», плановое значение 6 624,9 тыс. рублей, фактическое значение – 6 760,6 тыс. рублей.

Показатель 2.1. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения» плановое значение 95,0 процентов, фактическое значение – 88,9 процентов.

Показатель 2.2.  «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения» плановое значение 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 2.3.  «Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) на основании оценки главного распорядителя средств бюджета поселения», плановое значение – 5 баллов, фактическое значение – 5 баллов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной   программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной   программы за отчетный период УДгпi   рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5хУДп+0,5хУДстр.эл.

где,

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100,0 ((100,0+100,0+100,0)/3).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 95,45 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 2-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной   программы (УДгпi) за 2025 год составляет 97,73 (0,5х100,0+0,5х95,45).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7хОПпГП+0,3хОПпСЭ,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной   программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 (100,0/1).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной    программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 47,0 ((100,0+(-6,1))/2).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 84,1 (0,7х100,0+0,3х47,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1NwiхEPiх100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной   программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 95,0 ((0,2х0,73+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2+1,0+0,2х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8хУДгпi+0,1хОПгп+0,1хФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 96,09 (0,8х97,73+0,1х84,1+0,1х95,0).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной   программы Горненского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Результаты |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | единиц |  | 1 |  | 1 |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения» | 25 апреля 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | Х |  | Х |  | Отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения | 25 июля 2025 г. | 2 июля 2025 г. | Х |  | Х |  | Отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения | 25 октября 2025 г. | 2 октября 2025 г. | Х |  | Х |  | Отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения | 1 февраля 2026 г. | 12 января 2026 г. | Х |  | Х |  | Отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации налоговых льгот» | Х | Х | единиц |  | 1 |  | 1 |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 1.7. | Контрольная точка 2.1.Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Горненского городского поселения, проведенной кураторами налоговых расходов, направлена итоговая информация Главе Администрации Горненского городского поселения | 1 августа 2025 г. | 30 июля 2025 г. | Х |  | Х |  | Служебная записка от 31.07.2025 №1 «О результатах оценки налоговых расходов». |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 1.8. | Контрольная точка 2.2. Направлена в Финансово – экономическое управление Администрации Красносулинского района информация по итогам проведения оценки ффективности налоговых расходов Горненского городского поселения по перечню показателей | 20 августа 2025 г. | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х |  | Письмо в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Горненского городского поселения» | Х | Х | единиц |  | 1 |  | 1 |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Горненского городского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 октября 2025 г. | 16 января 2025 г. 01 июля 2025 г. | Х |  | Х |  | Проведены закупки на Региональном портале закупок малого объема Ростовской области |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2.Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 10 октября 2025 г. | - | Х |  | Х |  | Экономии в результате проведенных закупок возвращена в бюджет района |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.4. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Горненского городского поселения | 20 декабря 2025 г. | - | Х |  | Х |  | Экономии в результате проведенных закупок товаров, работ, услуг, составила 1207,9 тыс.рублей |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета поселения | 29 декабря 2025 г. | 26 декабря 2025 г. | Х |  | Х |  | Исполнены расходы бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета поселения» | Х | Х | единиц |  | 1 |  | 1 |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.7. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Горненского городского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Горненского городского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июля 2025 г. | 5 июня 2025 г. | Х |  | Х |  | Постановление Администрации Горненского городского поселения от 28.05.2025 №63«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.8. | Контрольная точка 2.2. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х |  | Х |  | Ведение сводной бюджетной росписи осуществлялось в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 25.12.2015 № 145/1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)». Составление и ведение сводной бюджетной росписи реализовывалось с использованием «Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области». За 2025 год было внесено 6 изменений в сводную бюджетную роспись, из них: 6 изменений в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения и в связи с получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете поселения, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.9. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Х | единиц |  | 1 |  | 1 |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.10. | Контрольная точка 3.1. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | 1 октября 2025 г. | 8 апреля 2025 г. | Х |  | Х |  | Муниципальные контракты от 21.04.2025 №0158300004725000001, от 12.05.2025 №0158300004725000002 |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |
| 2.11. | Контрольная точка 3.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х |  | Х |  | Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты |  | Администрация Горненского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А.) | - |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной   программы Горненского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами» | всего | 8591,6 | 8591,6 | 7562,8 | 88,0 | - |
|  | бюджет поселения | 8591,6 | 8591,6 | 7562,8 | 88,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 8591,6 | 8591,6 | 7562,8 | 88,0 | - |
|  | бюджет поселения | 8591,6 | 8591,6 | 7562,8 | 88,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной   программы Горненского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели муниципальной программы Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 102,2 | 102,5 | 105,1 | 100,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Отношение дефицита бюджета поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году* | процентов | ненаследуемый показатель | убывающий | - | 0 | 0 | - | - |
| 1.3. | Показатель 3 Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»* | процентов | ненаследуемый показатель | возрастающий | - | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Горненского городского поселения (за вычетом разовых поступлений) | тыс. рублей | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 6349,5 | 6698,8 | 6760,6 | 100,0 | - |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | процентов | ненаследуемый показатель | возрастающий | 95,7 | 95,0 | 88,9 | -6,1 | - |
| 2.2.2. | Показатель 2.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения* | процентов | ненаследуемый показатель | убывающий | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2.3. | Показатель 2.3. Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) на основании оценки главного распорядителя средств бюджета поселения* | балл | ненаследуемый показатель | возрастающий | - | 5 | 5 | - | - |

* Не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей.