ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.03.2026  №__

р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Горненского  городского поселения

«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 30.07.2024 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», Администрация Горненского городского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Горненское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Горненского

городского поселения                                                                                  А.А.Чеботарев

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Горненского городского поселения
от __.03.2026 года № 40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

Муниципальная программа «Муниципальное управление и муниципальная служба» была утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения 23.11.2018 № 137.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Горненского городского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Горненского городского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации по теме: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Глава  Администрации Горненского городского поселения  принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации  поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших  муниципальных служащих планировались выплаты государственной пенсии за выслугу лет, но из-за отсутствия уволившихся пенсионеров выплаты не производились.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Горненского городского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, социологический опрос, проведенный 15.02.2026 г. показал 99,9% положительную оценку деятельности органов местного самоуправления.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2020 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Раздел 2.  Перечень  основных мероприятий

подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 26.12.2024 г. № 64.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении, дополнительное профессиональное образование  лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» исполнено в основном в полном объеме. Глава поселения принимал  активное участие в заседаниях совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» выполнено в полном объеме,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации по теме: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Муниципальная служба», вакантные должности муниципальной службы замещались на основе  назначения из кадрового резерва,  но без проведения конкурса из-за отсутствия желающих.

Основное мероприятие 1.4 «Опубликование нормативных правовых актов в средствах массовой информации» исполнено на 100%, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что  позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

По подпрограмме 2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» выплаты производились.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложениях № 2 и № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Согласно плану реализации муниципальной программы, утвержденному распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 26.12.2024 № 64 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2023 год», было предусмотрено наступление  2 контрольных событий.

Контрольное событие муниципальной программы 1.1:

в рамках федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования нормативных правовых актов и иных документов в средствах массовой информации в газете «Красносулинский вестник» опубликовано 26 нормативных правовых актов и информация о штатной численности муниципальных служащих.

Контрольное событие муниципальной программы 1.2:

для повышения уровня дополнительного профессионального образования и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления повышение квалификации прошел 1 муниципальных служащих.

Контрольное событие муниципальной программы 2.1:

финансовое обеспечение аппарата Администрации Горненского городского поселения осуществлялось в соответствии с установленными нормативами, что обеспечило повышение эффективности бюджетных расходов.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2025 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет района по отношению к запланированному объему поступления доходов, что привело к образованию кредиторской задолженности по расходам, произведенным в 2025 году на реализацию основного мероприятия 1.4; 2.1.

Раздел 5.  Сведения  об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета поселения по плану составил  249,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 217,2  тыс. руб. (87,1%).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» также при плане 142,3 тыс. руб., фактически израсходовано –  110,3 тыс. руб. (77,5%).

В подпрограмму 2 «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» при плане 106,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 106,9  тыс. руб. (100,0%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 6.  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

В 2025  году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по этим показателям (индикаторам).

Фактический показатель (индикатор) «Доля граждан, положительно  оценивающих деятельность органов местного самоуправления» составляет 100,0%, что было определено по социологическому опросу, проведенному 15 февраля 2025 года.

Показатель (индикатор) «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» составил 0,0% при плане 49,5%.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении» было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуто три плановых значения, два показателям (индикаторам) по объективным причинам не исполнялись: 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – не было вакантных должностей на постоянной основе и 1.3. «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе»  - в штате Администрации не имеется пенсионеров пограничного возраста к предельному.

По подпрограмме 2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» бюджетные ассигнования на 2025 год  не исполнены, в связи с не выходом муниципального служащего на пенсию.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 3  к настоящему отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности  муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной   программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной   программы за отчетный период УДгпi   рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5хУДп+0,5хУДстр.эл.

где,

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100,0 ((100,0+100,0+100,0)/3).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 99,77 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной   программы (УДгпi) за 2025 год составляет 99,89 (0,5х100,0+0,5х99,77).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7хОПпГП+0,3хОПпСЭ,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной   программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 ((100,0/1).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной    программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 ((100,0+100,0)/2).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 100,0 (0,7х100,0+0,3х100,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1NwiхEPiх100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной   программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 88,0 ((0,2х0,4+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8хУДгпi+0,1хОПгп+0,1хФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 99,0 (0,8х99,89+0,1х100,0+0,1х88,0).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в  том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период)

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Горенского городского поселения от 23.12.2025 № 48 утвержден план реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2026 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения  от  23.12.2025 № 147 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной   программы Горненского городского поселения

«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения граждан из числа пенсионеров, бывших муниципальных служащих Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Горненском городском поселении» | Х | Х |  | единиц | 1 | 1 | Администрация Горненского городского поселения (Шиян К.А. -специалист первой категории) | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Начисление государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» | 1 января 2025 г. | 25 января 2025 г. |  | Х | Х |  | Администрация Горненского городского поселения (Шиян К.А. -специалист первой категории) | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2. ### «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Горненском городском поселении» | Х | 06 октября 2025 г. |  | Х | Х |  | Администрация Горненского городского поселения (Шиян К.А. -специалист первой категории) | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.2. «Начисление единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Горненском городском поселении» | 1 января 2025 г. | 25 января 2025 г. |  | Х | Х |  | Администрация Горненского городского поселения (Шиян К.А. -специалист первой категории) | - |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения

«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 249,2 | 249,2 | 217,2 | 87,1 | - |
|  | бюджет поселения | 249,2 | 249,2 | 217,2 | 87,1 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении» | всего | 142,3 | 142,3 | 110,3 | 77,5 | - |
|  | бюджет поселения | 142,3 | 142,3 | 110,3 | 77,5 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Горненского городского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 100,0 | - |
|  | бюджет поселения | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 100,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения

«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Цель муниципальной программы «Муниципальное управление и муниципальная служба в Горненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единицы | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 14,28 | 49,5 | 0,0 | - | Не достижение планового значения в связи с отсутствием вакантных должностей |
| Цель муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов | поддерживающий наследуемый показатель | возрастающий | 0 | 7 | 0 | - | Не достижение планового значения в связи с отсутствием вакантных должностей |
| 1.4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещающих на основе конкурса | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 2,5 | 12 | 0 | - | Не достижение планового значения в связи с отсутствием вакантных должностей |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | единиц | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 1.6 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 90,0 | 90,0 | 43,0 | - | - |
| 1.7 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Администрации Горненского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля пенсионеров, получивших единовременную выплату при увольнении | процентов | поддерживающий наследуемый показатель | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.2. | Доля лиц, получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся поселения, подлежащих размещению (обнародованию) в соответствии с законодательством* | процентов | поддерживающий наследуемый показатель | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |

* Не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей.