ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной  программы Горненского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 30.07.2024 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненского городского поселение», Администрация Горненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 138 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Горненского городского поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Горненского

городского поселения                                                                             А.А. Чеботарев

Приложение

к постановлению Администрации Горненского городского поселения от_____.2026 №___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» за 2025 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров и происшествий на водных объектах, противодействия терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11 2018 №138, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Проведены 4 комплексные тренировки по оповещению населения и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, с технической проверкой   муниципальной системы оповещения,   информационному обмену и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации.

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 1 сотрудник Администрации Горненского городского поселения по программе дополнительного профессионального образования в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС.»

Освоены денежные средства по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» по созданию и содержанию аварийно-спасательного формирования Красносулинского района.

Проведены мероприятия по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории поселения: проверка технического состояния источников пожарного водоснабжения, пожарно-тактическое учение, обновлена опашка   лесов и участков территории, подверженных природным пожарам, проведен анализ потребности в противопожарном оборудовании.

Обновлены информационные стенды по пожарной безопасности, распространена печатная продукция (памятки, листовки и т.п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности, обновлены защитные минерализованные полосы, шириной не менее 10 метров по периметру населенных пунктов.

На официальном сайте, в социальных сетях, на стендах подведомственных учреждения, в СМИ размещен материал по информированию населения о правилах поведения на водных объектах в зимний период, о правилах поведения на водных объектах в летний период.

Проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселения, распространены материалы, направленные на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму в виде памяток, листовок среди населения, обеспечена наглядная агитация в учреждениях социальной сферы, организован сбор информации и принятие мер по факту выявления деятельности религиозных организаций, сект экстремистской направленности на территории поселения.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов)

и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, модернизация муниципальной системы оповещения в Горненском городском поселении» выполнено в полном объеме.

Проведены 4 комплексные тренировки по оповещению населения и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, с технической проверкой   муниципальной системы оповещения,  прошел обучение на курсах повышения квалификации 1 сотрудник Администрации Горненского городского поселения по программе дополнительного профессионального образования в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»,

Мероприятие (результат) 1.2  «Межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район»» выполнено в полном объеме.

Освоены денежные средства по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» по созданию и содержанию аварийно-спасательного формирования Красносулинского район.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) 2 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 2. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и территории Горненского городского поселения» выполнено в полном объеме.

Проведены мероприятия по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории поселения: проверка технического состояния источников пожарного водоснабжения, пожарно-тактическое учение, обновлена опашка городских лесов и участков территории, подверженных природным пожарам, проведен анализ потребности в противопожарном оборудовании, проведена очистка территории от сухой растительности, свалочных очагов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 1 контрольная точка.

Мероприятие (результат) 3  «Мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах в Горненском городском поселении» выполнено в полном объеме.

на официальном сайте, в социальных сетях, на стендах подведомственных учреждения, в СМИ размещен материал по информированию населения о правилах поведения на водных объектах в зимний период, о правилах поведения на водных объектах в летний период.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) 4 «Профилактика  межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Горненского городского поселения», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 4 контрольных точек. В

Мероприятие (результат) 4 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено. Проведена работа с населением   Горненского городского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения. Организованы пропаганда и формирование у населения Горненского городского поселения добрососедских отношений с представителями различных этнических групп и религиозных вероисповеданий на основе ценностей полиэтнического российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека. Обеспечено привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, и минимизации их последствий.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, муниципальному и ведомственному проекту) 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 8, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, муниципальному и ведомственному проекту) 2 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, муниципальному и ведомственному проекту) 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в установленные сроки – 1.

По комплексу процессных мероприятий 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуты ранее срока – 3, в установленные сроки – 1.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной   программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной   программы.

3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

сложные погодные условия (высокая пожароопасность) стали причиной увеличения ландшафтных пожаров;

нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности;

минимизация ущерба от пожаров следствие профилактической работы (патрулирования) и своевременная локализация пожарных очагов добровольной пожарной дружиной.

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 327,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета поселения   327,6  тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 25.12.2024 № 111 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» составил 327,6тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью-327,6тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета поселения 327,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 312,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета поселения 312,2  тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил  15,4 тыс. рублей, том числе:

15,4   тыс. рублей – экономия по оплате работ, услуг, поставки товаров за фактически оказанные работы, услуги, поставку товаров на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, товарных накладных.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной

программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 9 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактическое значение ниже плановых.

Показатель 1. «Количество обученных специалистов Горненского городского поселения к действиям при возникновении Чрезвычайных ситуаций», плановое значение – 2  человека, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 2. «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения *», плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель  1.1. «Количество информации по профилактическим мероприятиям»  плановое значение - 3 единиц, фактическое значение – 3единиц.

Показатель  1.2. «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты», плановое значение 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель  1.3.  «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1. «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» плановое значение 1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 2.2..  «Приобретение современных средств спасения людей при пожарах» плановое значение 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 3.1. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Горненского городского поселения» плановое значение 2 единицы, фактическое значение – 3 единицы. Превышение показателя связано с информированием населения противодействию экстремизму и терроризму

Показатель 4.1.  «Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизма на национальные и религиозной почве» плановое значение 0 единицы, фактическое значение – 1 единицы. Превышение показателя связано с информированием населения по предупреждению происшествий на водных объектах.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Превышение показателя связано с информированием населения противодействию экстремизму и терроризму.

6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной   программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной   программы за отчетный периодУДгпiрассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5хУДп+0,5хУДстр.эл.

где,

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 75,0 =((50,0+100,0)/2).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 107,1 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 7-х структурных элементов) 107,1 = (100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+150,0+100,0)/7)

Уровень достижения муниципальной   программы (УДгпi) за 2025 год составляет 91,1= (0,5х75,0+0,5х107,1).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7хОПпГП+0,3хОПпСЭ,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной   программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100,0 (100,0+100,0/2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной    программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100,0= (100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0/7).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 100,0= (0,7х100,0+0,3х100,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1NwiхEPiх100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной   программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 95,0 ((0,2х0,73+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8хУДгпi+0,1хОПгп+0,1хФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 79,5= (0,8х75,0+0,1х100,0+0,1х95,0).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «ниже среднего уровня  эффективности реализации».

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной   программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, модернизации муниципальной системы оповещения в Горненском городском поселении» | Х |  | Х | единиц | 1 | 1 | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.04.2025 |  | 01.04.2025 | Х | Х | Проведены 1 комплексная и 2 месячных тренировки по оповещению населения и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, с технической проверкой муниципальных систем оповещения, прошел обучение на курсах повышения квалификации 1 сотрудник Администрации Горненского городского поселения по программе дополнительного профессионального образования в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС», | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.07.2025 |  | 01.07.2025 | Х | Х | Проведены 2 месячных тренировки по оповещению населения и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 | Х | Х | Проведены 1 комплексная и 2 месячных тренировки по оповещению населения и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, с технической проверкой муниципальных систем оповещения | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 | Х | Х | Проведены 1 комплексная и 2 месячных тренировки по оповещению населения и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, с технической проверкой муниципальных систем оповещения; тактико-специального учения по теме: «Действия органов управления и сил ГЗ МЗ ТП РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах жизнеобеспечения Горненского городского поселения» | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Х |  | Х | единиц | 1 | 1 | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. Мероприятий по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» | 15.04.2025 |  | 15.04.2025 | Х | Х | Освоение денежных средств по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» по созданию и содержанию аварийно-спасательного формирования Красносулинского района за I квартал | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. Мероприятий по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» | 15.07.2025 |  | 15.07.2025 | Х | Х | Освоение денежных средств по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» по созданию и содержанию аварийно-спасательного формирования Красносулинского района за II квартал | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. Мероприятий по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» | 15.10.2025 |  | 15.10.2025 | Х | Х | Освоение денежных средств по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» по созданию и содержанию аварийно-спасательного формирования Красносулинского района за III квартал | Администрация Горненского городского поселения (инспектор поселения Чеботарева Л.А.) | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4. Мероприятий по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 | Х | Х | Освоение денежных средств по межбюджетным трансфертам, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направленные на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципальному образованию «Красносулинский район» по созданию и содержанию аварийно-спасательного формирования Красносулинского района за IV квартал, передача полномочий на 2026 год | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Х |  | Х | единиц | 1 | 1 | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |
|  | Контрольная точка 2.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и территории Горненского городского поселения» | 01.04.2025 |  | 01.04.2025 | Х | Х | Проведен анализ потребности в противопожарном оборудовании, проведена очистка территории от сухой растительности, свалочных очагов | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
|  | Контрольная точка 2.2. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и территории Горненского городского поселения» | 01.07.2025 |  | 01.07.2025 | Х | Х | Проведены мероприятия по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории поселения: проверка технического состояния источников пожарного водоснабжения, проведено пожарно-тактическое учение, обновлена опашка лесов и участков территории, подверженных природным и ландшафтным пожарам | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
|  | Контрольная точка 2.3. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и территории Горненского городского поселения» | 01.10.2025 |  | 01.10.2025 | Х | Х | Проведены мероприятия по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории поселения. | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
|  | Контрольная точка 2.4. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и территории Горненского городского поселения» | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 | Х | Х | Проверка технического состояния источников пожарного водоснабжения, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, мерам пожарной безопасности | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Х |  | Х | единиц | 1 | 1 | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1. Предупреждение происшествий на водных объектах | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Х | Х | Проведены мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах в Горненском городском поселении, на официальном сайте, в социальных сетях, на стендах подведомственных учреждения, в СМИ размещен материал по информированию населения о правилах поведения на водных объектах | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Пропаганда противодействия терроризма и экстремизма» | Х |  | Х | единиц | 1 | 1 | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |
| 3.2. | Контрольная точка 4.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений в муниципальном образовании, а также мониторинг доведенных до населения материалов на тему межэтнических отношений | 01.04.2025 |  | 01.04.2025 | Х | Х | Подведомственным учреждением культуры проведены мероприятия по информированию населения, направленные на повышение безопасности населения от возможных террористических угроз, на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости. на снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |
|  | Контрольная точка 4.2. Мониторинг состояния межэтнических отношений в муниципальном образовании, а также мониторинг доведенных до населения материалов на тему межэтнических отношений | 01.07.2025 |  | 01.07.2025 | Х | Х | Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму через средства массовой информации. | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |
|  | Контрольная точка 4.3. Мониторинг состояния межэтнических отношений в муниципальном образовании, а также мониторинг доведенных до населения материалов на тему межэтнических отношений | 01.10.2025 |  | 01.10.2025 | Х | Х | Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму среди молодежи в подведомственном учреждении культуры МБУК БГПП, обзор периодических изданий: «Терроризм-угроза обществу», «Терроризм без расписания», «Жертвы террора -дети». | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |
|  | Контрольная точка 4.4. Мониторинг состояния межэтнических отношений в муниципальном образовании, а также мониторинг доведенных до населения материалов на тему межэтнических отношений | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 | Х | Х | Проведено 12 сходов и собраний с гражданами по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, предупреждению террористических актов, размещены плакаты на 4 информационных стендах ,6 памяток и информационных материалов размещено на официальном сайте Администрации Горненского городского поселения; организациям всех форм собственности доведена информация о необходимости проведения профилактических мероприятий антитеррористической направленности. | Администрация Горненского городского поселения (инспектор Чеботарева Л.А.) | - |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной   программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 327,6 | 327,6 | 312,2 | 95,3 | - |
|  | бюджет поселения | 327,6 | 327,6 | 312,2 | 95,3 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 281,8 | 281,8 | 280,9 | 99,7 | - |
|  | бюджет поселения | 281,8 | 281,8 | 280,9 | 99,7 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | всего | 45,8 | 45,8 | 31,3 | 68,3 | - |
|  | бюджет поселения | 45,8 | 45,8 | 31,3 | 68,3 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | бюджета района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной   программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Количество обученных специалистов Горненского городского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | ненаследуемый показатель |  | 4 | 2 | 1 | 50,0 | Превышение показателя связано с усилением контроля за состоянием пожарной безопасности на территории сельского поселения в периоды повышенной пожароопасной обстановки |
| 1.2. | Показатель 2 Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | процентов | наследуемый показатель/динамический |  | 91 | 100 | 100 | 100 | Превышение показателя связано с усилением мер безопасности на воде |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы Горненского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | ненаследуемый показатель | возрастающий | 3 | 3 | 3 | 100 | - |
| 2.1.2. | Показатель1.2 Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | человек | ненаследуемый показатель | возрастающий | 2 | 0 | 0 | 100 | - |
| 2.1.3. | Показатель1.2 Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | Тысяч человек | наследуемый показатель/динамический |  | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 100 |  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 2.1 Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | ненаследуемый показатель | возрастающий | 4 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.2.2 | Показатель 2.2 Приобретение современных средств спасения людей при пожарах | единиц | ненаследуемый показатель |  | 3 | - | - | 100 |  |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель 3.1. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Горненского городского поселения | единиц | ненаследуемый показатель | возрастающий | 3 | 2 | 3 | 100 | - |
| 2. 4. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Показатель 4.1. Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизма на национальной и религиозной почве |  | ненаследуемый показатель |  | 0 | 0 | 1 | 100 |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Итого по муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  | 79,5 |  |

* Не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей.